Схема строительства одноэтажного дома

| Этап | Работы | Примерный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и проект | Геология, выбор проекта, получение разрешений, разметка участка. | 1–2 месяца |
| 2. Фундамент | Земляные работы, устройство подушки, армирование, заливка бетоном. | 1–3 недели |
| 3. Возведение «коробки» (стены + перекрытия) | Кладка стен (газоблок/кирпич), монтаж межэтажного перекрытия. | 1–2 месяца |
| 4. Кровля | Монтаж стропильной системы, утепление, гидроизоляция, покрытие. | 2–4 недели |
| 5. Инженерные сети (черновые) | Разводка электрики, водопровода, канализации, отопления в черновой отделке. | 1–1,5 месяца |
| 6. Отделка (черновая и чистовая) | Стяжка пола, штукатурка, гипсокартон, шпаклевка, поклейка обоев, укладка ламината/плитки. | 2–4 месяца |
| 7. Фасад и благоустройство | Утепление и штукатурка фасада, отмостка, забор, дорожки. | 1–2 месяца |

1. Геология и подбор фундамента. Не экономьте на геологическом исследовании. Если грунты слабые, а вы зальете ленточный фундамент — через год пойдут трещины. Переделать фундамент невозможно.

2. Армирование фундамента. Проверьте, чтобы арматура была связана в каркас (а не просто брошена в траншею), и имела защитный слой бетона (не меньше 4 см от края).

3. Геометрия стен. Строители могут «завалить» углы. Проверяйте диагонали и уровень на этапе кладки — это влияет на то, встанут ли двери и ровно ли ляжет кровля.

4. Гидроизоляция кровли. Если плохо смонтировать гидроизоляцию на крыше, протечка в первую же зиму испортит стены и потолок. Заменить покрытие крыши после финишной отделки — это очень дорого.

5. Закладка труб и кабелей до отделки. Обязательно сфотографируйте и пометьте на схеме, где проходят водопроводные трубы и электрокабели до того, как заштукатурите стены. Иначе в будущем вы рискуете просверлить водопровод вешая полку.

Чтобы уложиться в средние сроки (10–12 месяцев), соблюдайте «принцип пирога»:

- Никогда не заказывайте материалы «под заказ» (особенно окна и двери) по факту начала работ. Заказывайте их на этапе заливки фундамента, чтобы к моменту установки они уже были на складе.

- Учитывайте «мокрые процессы» (бетон и штукатурка). Они требуют времени на усадку (минимум 2–3 недели между заливкой пола и укладкой финишного покрытия). Запланируйте эти паузы заранее.